## Ke hoach du an
KẾ HOẠCH & ĐÁNH GIÁ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC DỰ ÁN
STT | MSSV | Họ và tên | Nhiệm vụ chi tiết | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | % Hoàn thành | Đánh giá chung (%) | Ghi chú
1 | 062205001206 | Nguyễn Văn Dư | Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập & phát hành JWT (AuthController) |  |  | 100% | 100% | TV1 - Auth, Admin, Profile, Security, User Management
|  |  | Xây dựng chức năng quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu |  |  | 100%
|  |  | Xây dựng chức năng duyệt/từ chối tài khoản, tạo tài khoản Staff (AdminController) |  |  | 100%
|  |  | Cập nhật, khóa/mở khóa User & Audit Log thao tác quản trị (AuditLogsController) |  |  | 100%
|  |  | Xây dựng Profile Controller & Service (xem, cập nhật profile) |  |  | 100%
|  |  | Xây dựng Security: JWT Filter, JwtUtil, SecurityConfig, phân quyền endpoint |  |  | 100%
|  |  | Xây dựng giao diện Đăng nhập / Đăng ký / Quên mật khẩu (Frontend) |  |  | 100%
|  |  | Xây dựng giao diện quản lý Users, Profile, Teams, Members, Submissions, Scores, Judges |  |  | 100%
|  |  | Xây dựng API Service: authService, judgeService, teamService, submissionService, scoreService, profileService |  |  | 100%
|  |  | Quản lý cấu hình chung Backend (DataInitializer, application.yml, pom.xml) |  |  | 100%
2 | 064206014055 | Nguyễn Đức Thuận | Thiết kế Database ERD |  |  | 100% | 100% | TV5 - Submission, Score, Ranking, Round Result
|  |  | Xây dựng chức năng Submission: nộp bài, cập nhật bài, kiểm tra deadline & quyền truy cập |  |  | 100%
|  |  | Xây dựng chức năng Score: judge chấm điểm, validate điểm theo tiêu chí |  |  | 100%
|  |  | Xây dựng RankingService: tính điểm trung bình, áp dụng trọng số, xếp hạng Top N |  |  | 100%
|  |  | Xây dựng chức năng xuất Ranking (CSV/XLSX) |  |  | 100%
|  |  | Xây dựng RoundResult: đánh giá vòng thi, publish kết quả & kích hoạt thông báo |  |  | 100%
|  |  | Tổng hợp báo cáo |  |  | 100%
3 | 066206000266 | Lê Quốc Khánh | Xây dựng chức năng tạo & quản lý Team (TeamsController) |  |  | 100% | 100% | TV4 - Team & Notification
|  |  | Xây dựng chức năng quản lý thành viên Team (TeamMembersController) |  |  | 100%
|  |  | Xây dựng chức năng Join Request: gửi, hủy, duyệt/từ chối yêu cầu tham gia |  |  | 100%
|  |  | Xây dựng chức năng gán/xóa Mentor cho Track (TrackMentorsController, MentorController) |  |  | 100%
|  |  | Xây dựng chức năng Announcement/Notification (AnnouncementsController) |  |  | 100%
|  |  | Quản lý Git & Source code |  |  | 100%
|  |  | Viết báo cáo |  |  | 100%
4 | 060205010801 | Nguyễn Trần Thanh Quang | Xây dựng chức năng CRUD Event, trạng thái & khoảng thời gian sự kiện |  |  | 100% | 100% | TV2 - Event, Track/Category, Prize, UI Shell dùng chung
|  |  | Xây dựng Event Dashboard |  |  | 100%
|  |  | Xây dựng chức năng CRUD Track/Category |  |  | 100%
|  |  | Xây dựng chức năng quản lý Giải thưởng (tạo & trao giải) |  |  | 100%
|  |  | Xây dựng UI Shell dùng chung: Layout, Navbar, Sidebar, Footer |  |  | 100%
|  |  | Xây dựng Component dùng chung: Button, Input, Modal, DataTable, Pagination, SearchBar |  |  | 100%
|  |  | Xây dựng giao diện Events, Tracks, Rounds, Criteria, Assignments, Ranking, Prizes, Notifications |  |  | 100%
|  |  | Xây dựng API Service: eventService, trackService, roundService, criteriaService, rankingService, prizeService, notificationService |  |  | 100%
|  |  | Thiết kế slide thuyết trình (PPTX) |  |  | 100%
5 | 052206014784 | Trần Minh Thành | Xây dựng CRUD Round: thứ tự vòng, deadline, thời gian bắt đầu/kết thúc, Top N advance |  |  | 100% | 100% | TV3 - Round, Criteria, Assignment, Research (Backend)
|  |  | Xây dựng CRUD Criteria theo Event/Track/Round & Criterion Template |  |  | 100%
|  |  | Xây dựng chức năng Judge Assignment (gán judge theo Round/Track/Team) |  |  | 100%
|  |  | Xây dựng AssignmentAccessService kiểm soát quyền truy cập của Judge |  |  | 100%
|  |  | Xây dựng Research Data: xuất CSV, tính judge variance & reliability summary |  |  | 100%
|  |  | Cung cấp API contract cho TV1/TV2 tích hợp Frontend |  |  | 100%
|  |  | Tổng hợp báo cáo |  |  | 100%
|  | Tổng số nhiệm vụ: | 40
Số nhiệm vụ đã hoàn thành: